Plan de Crecimiento B2B — ETP Polimer

Agencia: JPB Marketing SPA

Mayo 2026 — Hoja de ruta 6 meses

Sitios: polymer.cl  ·  polimer-etp.cl (nuevo, split ads ~50%)

# 1. Estado General del Plan

| Fase | Descripción | Período | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diagnóstico y rediseño de campañas | Mes 1 | 🔄 En curso |
| Fase 2 | Infraestructura de captación B2B | Mes 2–3 | ⏳ Pendiente |
| Fase 3 | Outbound y contenido sectorial | Mes 3–5 | ⏳ Pendiente |
| Fase 4 | Optimización y escalamiento | Mes 5–6 | ⏳ Pendiente |

## Tabla de tareas

| # | Tarea | Fase | Complejidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditoría profunda de campañas actuales | F1 | Media | ✅ Listo |
| 2 | Construir perfil ICP | F1 | Alta | ✅ Listo |
| 3 | Reestructurar campañas: match types + negative keywords | F1 | Media | ✅ Listo |
| 4 | Customer Match + audiencias de intención personalizada | F1 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 5 | Enhanced conversions + micro-conversiones | F1 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 6 | Landing page dedicada para empresas grandes (polimer-etp.cl) | F2 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 7 | Lead magnet B2B: calculadora de ahorro en empaques | F2 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 8 | Campaña Performance Max con señales B2B | F2 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 9 | Remarketing B2B por segmentos de intención | F2 | Media | ⏳ Pendiente |
| 10 | CRM básico (HubSpot Free o Pipedrive) | F2 | Media | ⏳ Pendiente |
| 11 | Secuencia email nurturing (3 correos) | F2 | Media | ⏳ Pendiente |
| 12 | Base de datos 200 empresas objetivo | F3 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 13 | Secuencia outreach LinkedIn para jefes de compras | F3 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 14 | Contenido sectorial: artículos SEO | F3 | Media | ⏳ Pendiente |
| 15 | Campaña Display + YouTube por industria | F3 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 16 | Eventos industriales: Expomin, FIA, ferias packaging | F3 | Media | ⏳ Pendiente |
| 17 | Alianzas con diseñadores de packaging e imprentas | F3 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 18 | Búsquedas específicas por industria en Google Ads | F3 | Media | ⏳ Pendiente |
| 19 | Análisis atribución multi-touch | F4 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 20 | Smart Bidding con valor diferenciado por tamaño empresa | F4 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 21 | Caso de estudio cliente grande existente | F4 | Media | ⏳ Pendiente |
| 22 | Dashboard Looker Studio métricas comerciales | F4 | Media | ⏳ Pendiente |
| 23 | Prueba A/B landing pages (3 variantes) | F4 | Alta | ⏳ Pendiente |
| 24 | Escalar canales ganadores | F4 | Media | ⏳ Pendiente |
| 25 | Informe estratégico trimestral | F4 | Media | ⏳ Pendiente |

# 2. Diagnóstico — Estado Actual de Campañas

Presupuesto mensual: $500 USD  ·  Contactos estimados: ~5 por día (~150/mes)  ·  Perfil actual de leads: Principalmente emprendimientos, con algunas empresas medianas/grandes

## Hallazgos críticos

| Área | Hallazgo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Negative keywords | No existe ninguna lista de negativos | 🔴 Crítico — presupuesto desperdiciado en tráfico irrelevante |
| Tracking | GA4 no instalado. Conversiones en Google Ads sin confirmar | 🔴 Crítico — se está optimizando a ciegas |
| Formulario | Solo pide nombre y mail — no califica el lead | 🔴 Crítico — no se puede distinguir empresa grande de emprendedor |
| Campañas | Sin separación entre búsqueda y Display/PMax | 🟠 Alto — no se sabe qué canal genera qué resultado |
| Extensiones | Sin callouts ni sitelinks configurados | 🟡 Medio — se pierde espacio en el anuncio y CTR potencial |
| Sitio web | La home no comunica claramente propuesta B2B/volumen | 🟡 Medio — empresas grandes no se identifican como el cliente objetivo |
| Copies | Los anuncios sí mencionan volumen e industria | ✅ OK |
| Velocidad sitio | Carga en menos de 3 segundos en móvil | ✅ OK |
| Broad Match | No hay broad match sin restricción | ✅ OK |

## Acciones inmediatas (esta semana)

| Prioridad | Acción |
| --- | --- |
| 1 — URGENTE | Subir lista de negative keywords a Google Ads. Aplicar a todas las campañas. Estimado: recuperar 15–25% del presupuesto mensual. |
| 2 — URGENTE | Instalar GA4 en polymer.cl y configurar seguimiento de conversiones en Google Ads (formulario enviado = conversión). |
| 3 — Esta semana | Agregar campo al formulario: "¿Cuántas unidades necesitás por mes?" — esto califica automáticamente cada lead sin cambiar nada en las campañas. |
| 4 — Este mes | Separar campañas: crear campaña de búsqueda pura (keywords B2B) y dejar Display/PMax separado con su propio presupuesto. |
| 5 — Este mes | Agregar extensiones de anuncio: al menos 3 callouts ("Fabricación en Chile", "Pedidos desde X toneladas", "Entrega a todo el país") y 2 sitelinks. |

# 3. ICP — Perfil del Cliente Ideal

## Industrias objetivo

| # | Industria | Por qué es ideal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retail / Supermercados | Alto volumen, compras recurrentes, estandarización de empaques |
| 2 | Agroindustria / Exportación | Volúmenes masivos, requerimientos técnicos (resistencia, UV) |
| 3 | Alimentos y bebidas | Normativa estricta = fidelidad al proveedor, alto consumo mensual |
| 4 | Farmacia / Salud | Calidad certificada, bajo riesgo de cambio una vez dentro |
| 5 | Construcción / Industria | Bolsas para cemento, áridos, insumos. Volumen estable |

## Firmografía

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño | +50 empleados (idealmente +200) |
| Facturación anual | +$500MM CLP |
| Volumen de compra | +500.000 unidades/mes o +5 toneladas/mes |
| Tipo de compra | Recurrente, no puntual |
| Proceso de compra | Formal, con área de abastecimiento definida |

## Perfil del decisor

| Cargo | Rol | Motivación |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Compras / Abastecimiento | Decisor principal | Precio por tonelada, entrega, confiabilidad |
| Gerente de Operaciones | Influenciador técnico | Calidad, estándares, normativa |
| Gerente General / Financiero | Aprobador final | ROI, costo total, proveedor confiable |

## Calificación del lead

| Nivel | Señal | Acción |
| --- | --- | --- |
| 🔥 Caliente | Busca volumen/toneladas, visita precios >1 vez, descarga catálogo, tiempo >3 min, viene de retail/alimentos/agro/farmacia | Contactar en menos de 24h |
| 🌡 Tibio | Visita desde LinkedIn o Display, lee blog, abre emails de nurturing | Secuencia nurturing automática |
| ❄ Frío | Empresa <10 empleados, busca "bolsa regalo/ecológica/artesanal", pide precio unitario | Descartar / filtrar con negativo |

# 4. Negative Keywords — Google Ads

Subir como lista compartida: Google Ads → Herramientas → Biblioteca compartida → Listas de palabras clave negativas → Crear lista "Polimer Filtro B2B v1" → Aplicar a todas las campañas.

## Tipo de producto no deseado

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| bolsa tela | Phrase match |
| bolsa ecológica | Phrase match |
| bolsa biodegradable | Phrase match |
| bolsa papel | Phrase match |
| bolsa kraft | Phrase match |
| bolsa algodón | Phrase match |
| bolsa yute | Phrase match |
| bolsa reutilizable | Phrase match |
| bolsita | Phrase match |
| bolsas pequeñas | Phrase match |
| bolsas de regalo | Phrase match |
| bolsa para regalo | Phrase match |
| bolsas personalizadas pequeñas | Phrase match |
| bolsas boda | Phrase match |
| bolsas cumpleaños | Phrase match |
| bolsas fiesta | Phrase match |
| bolsas navideña | Phrase match |

## Uso doméstico / particular

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| bolsa basura | Phrase match |
| bolsa de basura | Phrase match |
| bolsa aspiradora | Phrase match |
| bolsa congelador | Phrase match |
| bolsa freezer | Phrase match |
| bolsa zip | Phrase match |
| bolsa para ropa | Phrase match |
| bolsa de viaje | Phrase match |
| bolsa de playa | Phrase match |
| bolsas para mascotas | Phrase match |

## Volumen bajo / retail unitario

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| precio unitario | Phrase match |
| precio por unidad | Phrase match |
| precio una bolsa | Phrase match |
| comprar una bolsa | Phrase match |
| sin mínimo | Phrase match |
| pedir 100 bolsas | Phrase match |
| 50 unidades | Phrase match |
| pedido pequeño | Phrase match |
| muestra gratis | Phrase match |

## Artesanal / DIY / emprendimiento

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| artesanal | Phrase match |
| hecho a mano | Phrase match |
| casero | Phrase match |
| DIY | Phrase match |
| emprendimiento | Phrase match |
| negocio pequeño | Phrase match |
| microempresa | Phrase match |
| feria artesanal | Phrase match |

## Segunda mano / clasificados

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| usado | Phrase match |
| segunda mano | Phrase match |
| mercado libre bolsas | Phrase match |
| yapo bolsas | Phrase match |
| olx bolx | Phrase match |

## Informativos sin intención de compra

| Keyword negativa | Concordancia |
| --- | --- |
| que es polietileno | Phrase match |
| historia del polietileno | Phrase match |
| como reciclar bolsas | Phrase match |
| contaminación plástica | Phrase match |
| impacto ambiental bolsas | Phrase match |
| alternativas al plástico | Phrase match |